## Sheet1
生命周期模型 | 优点 | 缺点 | 适用范围
瀑布模型 | 为项目提供了按阶段划分的检查点 | 各个阶段的划分完全固定，阶段之间产生大量的文档，极大地增加了工作量 | 用户的需求非常清楚全面，且在开发过程中没有或很少变化
| 当前一阶段完成后，只需要去关注后续阶段 | 由于开发模型是线性的，用户只有等到整个过程的末期才能见到开发成果，从而增加了开发风险 | 开发人员对软件的应用领域很熟悉
| 可在迭代模型中应用瀑布模型 | 通过过多的强制完成日期和里程碑来跟踪各个项目阶段 | 用户的使用环境非常稳定
| 提供了模板，使得有一个共同的指导 | 瀑布模型的突出缺点是不适应用户需求的变化 | 开发工作对用户参与的要求很低
快速原型模型 | 克服瀑布模型的缺点，减少由于软件需求不明确带来的开发风险 | 所选用的开发技术和工具不一定符合主流的发展，快速建立起来的系统结构加上连续的修改可能会导致产品质量低下 | 对所开发的领域比较熟悉而且有快速的原型开发工具
| 适合预先不能确切定义需求的软件系统的开发 | 使用前提是要有一个展示性的产品原型，一定程度上可能会限制开发人员的创新 | 项目招投标时，可以以原型模型作为软件的开发模型
进行产品移植或升级时，或对已有产品原型进行客户化工作时，原型模型是非常适合的
增量模型 | 人员分配灵活，刚开始时不用投入大量人力资源，在人力有限时可先推出核心产品，而后根据客户反馈判断是否增加人力 |  | 技术风险较大，用户需求较为稳定的软件系统图
| 能够有计划地管理技术风险 | 加入构建必须不破坏已构造好的系统部分，这需要软件具备开放式的体系结构
| 能在短时间内向用户提交可完成部分工作的产品 | 需求的变化容易使增量模型退化为边做边改模型，从而使软件过程的控制失去整体性
| 逐步增加产品功能可以使用户有较充裕时间学习和适应新产品 | 若增量包之间存在相交的情况并且尚未被妥善处理，则必须进行全盘系统分析
螺旋模型 | 设计灵活，可以在项目的各个阶段进行变更 | 需要开发团队具有相当丰富的风险评估经验和专业知识 | 内部开发的大规模项目
| 减少了过多测试或测试不足带来的风险 | 过多的迭代次数使得开发成本增加，延迟提交时间 | 需求难以获取和确定，软件开发风险较大的软件系统
在螺旋模型中维护指示模型的另一个周期，维护和开发之间没有本质区别
用户始终参与每个阶段的开发，保证项目不偏离正确方向，增强项目的可控性
极限编程 | 重视客户的参与 | 以代码为中心，忽略了设计 | 适用于规模小、进度紧、需求变化大、质量要求严的项目
| 重视团队合作和沟通 | 缺乏设计文档，局限于小规模项目
| 制定计划前做出合理预测 | 对已完成工作的检查步骤缺乏清晰的结构
| 让编程人员参与软件功能的管理 | 质量保证依赖于测试
| 重视质量 | 缺乏质量规划
| 简单设计 | 没有提供数据的收集和使用的指导